BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN

“CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA ZOIT CHELENKO”

# ARTÍCULO 1°: ANTECEDENTES GENERALES Y JUSTIFICACIÓN

El territorio Chelenko, comprendido geográficamente en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se caracteriza por una riqueza natural y paisajística excepcional. Su principal eje estructurante es el lago General Carrera (conocido popularmente hoy, también, como Chelenko), el segundo lago más grande de Sudamérica, cuyas aguas binacionales comparten Chile y Argentina. Este cuerpo lacustre es el corazón de un sistema hidrográfico complejo (la cuenca del Baker) que incluye ríos de gran caudal como el Baker, Exploradores, Colonia, Nef, Ñadis,etc, afluentes menores, glaciares y una red de lagos y lagunas circundantes de singular belleza y valor ecológico.

La biodiversidad del territorio es notable.  Alberga ecosistemas prístinos que van desde bosques nativos siempreverdes y estepa patagónica hasta glaciares milenarios en la zona cordillerana. Esta diversidad sustenta una fauna emblemática, incluyendo especies como el huemul, el cóndor andino, y diversas aves acuáticas, así como una rica variedad de flora nativa, algunas de ellas con alto valor de conservación.

Desde el punto de vista socioeconómico, el territorio Chelenko presenta una baja densidad poblacional con comunidades históricamente ligadas a actividades primarias como la ganadería extensiva, la horticultura, la artesanía, y, crecientemente, el turismo. Estas comunidades poseen un patrimonio cultural inmaterial valioso, arraigado en las tradiciones de los pioneros y los pueblos originarios que habitaron la zona.

Ha sido reconocido formalmente como Zona de Interés Turístico (ZOIT) mediante un proceso impulsado por actores locales, incluyendo municipios, organizaciones sociales y el sector privado, con el respaldo de la institucionalidad regional y nacional de turismo. Esta designación se fundamentó en el reconocimiento del alto potencial turístico del territorio, basado en sus atractivos naturales, culturales y la oportunidad de desarrollar un turismo sostenible que contribuya al desarrollo local.

El proceso de constitución como ZOIT implicó la identificación y priorización de los recursos turísticos clave, la evaluación de la infraestructura y los servicios existentes, y la elaboración de un plan de gestión turística inicial que abordara aspectos como la promoción, la calidad de los servicios y la sostenibilidad. La declaratoria como ZOIT buscó ordenar y potenciar el desarrollo turístico, promoviendo la inversión pública y privada, la coordinación entre los actores y la implementación de estándares de calidad y sostenibilidad. La ZOIT Chelenko se distingue por su énfasis en el turismo de naturaleza, aventura y rural, buscando preservar la autenticidad del territorio y minimizar los impactos negativos de la actividad turística, bajo el foco de una visión de turismo sustentable.

En ese propósito, la Corporación Chelenko fue constituida con el objetivo de promover el desarrollo integral y sostenible del territorio, articulando intereses de los diversos actores locales. Su creación responde a la necesidad de contar con una organización que lidere la implementación de estrategias de desarrollo, incluyendo la gestión turística delineada en el plan de la ZOIT, así como la promoción de la conservación del patrimonio natural y cultural.

Esta Corporación se caracteriza por su estructura multisectorial, integrando representantes de organizaciones comunitarias, educativas, asociaciones de productores y artesanos, empresarios del sector turístico y otras entidades relevantes. Su modelo de gestión busca la participación activa y la toma de decisiones consensuada, fomentando la colaboración y la construcción de una visión compartida para el futuro del territorio.

La Corporación Chelenko se erige como un actor clave para la planificación y gestión estratégica del territorio, buscando equilibrar el desarrollo económico a través del turismo con la preservación de sus valiosos recursos naturales y culturales, y el bienestar de sus comunidades. Dentro de sus funciones principales se encuentran “implementar iniciativas de conservación y protección del patrimonio natural y cultural” y “fortalecer las capacidades de las comunidades locales en relación al turismo sostenible y la conservación”.

La elaboración del presente Plan Estratégico se enmarca en este contexto, buscando proporcionar una hoja de ruta integral para la sostenibilidad del territorio Chelenko.

ARTÍCULO 2°: OBJETO DEL LLAMADO

CODESSER, en su calidad de Entidad Gestora del Programa Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura, Código 14PEDR – 35778, Etapa N°3 de implementación, ante CORFO, cuya función es administrar todas las acciones necesarias para cumplir las actividades y objetivos del programa, requiere contratar los servicios para la realización de la “CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA ZOIT CHELENKO”

En consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento a través del cual se regula el llamado a licitación, efectuado por CODESSER, por medio del cual se seleccionará al consultor/a que ejecutará el servicio descrito. Se entiende que las presentes bases formarán parte integrante del futuro contrato.

# ARTÍCULO 3°: NORMATIVA

La licitación y su consecuente contrato se regirán por las presentes Bases, el Reglamento de los Programas Estratégicos y por las aclaraciones que se efectúen, los que se entenderán en cabal conocimiento de los participantes por el sólo hecho de presentar su interés a la licitación.

# ARTÍCULO 4°: PARTICIPANTES

Podrán postular aquellas consultoras de Personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera o segunda categoría, según corresponda, que presenten interés en participar adjuntando todos los antecedentes requeridos, sin omisión de ningún documento. Las ofertas que presenten omisión o ausencia de algún documento descrito en las bases del presente concurso quedarán automáticamente declaradas inadmisibles, sin posibilidad de ser evaluadas técnicamente.

# ARTÍCULO 5°: INCOMPATIBILIDADES

Los participantes no podrán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por CODESSER, para cuyo efecto el postulante deberá suscribir la Declaración Jurada Simple que se acompaña como Anexo 1 para el caso de Personas Jurídicas, y como Anexo 2 para Personas Naturales, adjuntas en las presentes bases.

# ARTÍCULO 6°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las postulaciones deberán presentarse en formato digital mediante correo electrónico dirigido al Gerente de CODESSER Aysén Ramón Antimán Moreira, a la dirección de correo electrónico: desarrollo.coyhaique@codesser.cl e incluirán:

- Antecedentes legales según Artículo 9° de las presentes bases

- Propuesta técnica según artículo 10° de las presentes bases

- Declaración jurada simple según Anexo 1 y Anexo 2 según corresponda

- Experiencia del equipo de trabajo según Anexo 3

- Oferta económica según Anexo 4

El plazo de postulación se extenderá hasta las 23:59 horas del día 14 de septiembre del 2025. Se tendrá por fecha y hora de recepción de la postulación, aquella que se indique en la recepción del correo electrónico por parte del Agente Operador CODESSER.

# ARTÍCULO 7°: RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en las presentes bases serán declaradas inadmisibles. Así como aquellos proponentes que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases.

Se dejará constancia bajo un acta el procedimiento realizado para la recepción u omisión de los antecedentes generales solicitados en la postulación, como asimismo de los errores u omisiones formales que se detecten en los documentos y antecedentes presentados.

# ARTÍCULO 8°: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los postulantes podrán formular consultas acerca de las Bases hasta las 23:59 horas del día 10 de septiembre del 2025, a través de un correo electrónico dirigido a  johanna.zajc@perturismoaysen.cl las aclaraciones serán enviadas por correo electrónico a cada interesado. No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o vencido el plazo dispuesto para tal efecto.

# ARTÍCULO 9°: ANTECEDENTES LEGALES

Los postulantes a la presente licitación deberán entregar a la Entidad Gestora del proyecto, AOI CODESSER, todos los antecedentes legales que se detallan a continuación:

Documentación requerida para participantes, persona(s) jurídica(s), QUE NO SEAN AQUELLAS CONSTITUIDAS bajo el amparo de la Ley N°20.659.

- Fotocopia simple, por ambos lados, del RUT de la empresa.

- Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad de o de los representantes legales

- Fotocopia simple de la escritura de constitución y sus modificaciones.

- Fotocopia simple de la inscripción en el Registro de Comercio, si para la constitución y modificaciones se requiriese esta formalidad.

- Publicación del extracto en el Diario Oficial del acto constitutivo y sus modificaciones, si esta formalidad fuere exigible.

- Certificado de vigencia de la empresa emitido por la autoridad competente, con antigüedad no superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación.

- Certificado F30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o multas en estado morosas.

- Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la República exento de deudas o multas en estado morosas.

Documentación requerida de la(s) Empresa(s) participantes, SOCIEDADES COMERCIALES, constituidas bajo el amparo de la Ley N°20.659:

- Fotocopia simple del RUT por ambos lados.

- Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad de o de los representantes legales.

- Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades.

- Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con antigüedad no superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación.

- Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades.

- Certificado F30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o multas en estado morosas.

- Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la República exento de deudas o multas en estado morosas.

Documentación requerida para PERSONA NATURAL:

- Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad vigente.

- Copia de la consulta efectuada en el sitio web del SII sobre el inicio de actividades del beneficiario/a (https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html).

- CV actualizado

- Certificado de Título

- Certificado F30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o multas en estado morosas.

- Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la República exento de deudas o multas en estado morosas.

# ARTÍCULO 10°: PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL

Elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Sostenible en el territorio Chelenko, con énfasis en el cuidado del agua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un levantamiento de información participativo y descentralizado territorialmente de los principales aspectos socioambientales del territorio Chelenko, en un contexto regional.

- Consensuar, junto a la Corporación Chelenko,  una visión común sobre el desarrollo sostenible del territorio y sus principales lineamientos estratégicos.

- Elaborar un Plan de Difusión y Sensibilización que facilite la socialización de la estrategia socioambiental y la visión común del territorio.

PRODUCTOS ESPERADOS

Los oferentes deberán presentar una propuesta técnica que aborde correctamente y con adecuada profundidad los siguientes productos:

Producto 1: Difusión de la visión de la Corporación Chelenko a lo largo del territorio ZOIT. Este producto consiste en una gira de seis días para realizar reuniones en nueve localidades de la cuenca, con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre la visión y el Plan de Acción de la ZOIT Chelenko. La gira contempla encuentros de media jornada en las localidades de Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Bertrand, Puerto Río Tranquilo, Puerto Sánchez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez. El consultor deberá proveer su propio transporte y cubrir los gastos de alojamiento y alimentación propios y de hasta dos integrantes de la directiva de la Corporación Chelenko que se integren a la gira. El oferente deberá detallar en su propuesta económica los costos asociados a la logística de esta gira, incluyendo el transporte, el alojamiento y alimentación de los dos integrantes de la directiva, y la provisión de coffee break para los asistentes de cada instancia (entre 10 y 15 personas en cada sesión), además de calefacción.   Para la determinación de los lugares en que se realizarán las actividades por localidad se contará con el apoyo de la Corporación Chelenko.

Producto 2: Seminario de Sectores Productivos. Este producto consiste en un seminario de un día completo para 40 personas, para discutir el acceso y uso del agua en la cuenca, con la participación de diversos sectores productivos. La jornada se dividirá en dos sesiones: una en la mañana enfocada en las "compatibilidades en la cuenca" y otra por la tarde para la presentación del bien público " Turismo Cero Impacto: Valor agregado y adaptación climática con cocina local y gestión de residuos ", que entre 2024 y 2025 ha estado ejecutando la Corporación Chelenko. El consultor deberá cubrir su propio transporte, alojamiento y alimentación, telón, proyector, amplificación y calefacción. El local será provisto por la Corporación. Además, deberá cubrir el alojamiento de 20 dirigentes o socios la noche anterior o posterior al evento que se llevará a cabo en Puerto Río Tranquilo, acción en la cual la Corporación Chelenko se responsabilizará del transporte de 20 participantes a la localidad. La propuesta económica del oferente debe detallar los costos de alojamiento, el coffee break, el brunch y un souvenir para el número total de participantes contemplados.

Producto 3: Conversatorio Intergremios/Interempresas. Este encuentro se realizará al día siguiente del seminario del producto 2 y su objetivo es convocar a los socios de la Corporación Chelenko para una jornada de conversación, donde se analizarán los resultados de esta consultoría y se definirán los próximos pasos. El consultor será responsable de la provisión de la logística para un total estimado de 20 participantes. Esto incluye la organización de un coffee break y un brunch al final de la jornada. Además, el consultor deberá proveer el equipamiento técnico necesario, que consiste en un proyector (data), telón, un sistema de amplificación y un equipo de calefacción. La propuesta económica debe detallar cada uno de estos costos para la correcta evaluación de la oferta. Finalmente, se requiere que el consultor incluya en su equipo a un/a encargado/a de logística y un/a de contenidos/metodología, quienes coordinarán directamente con la Corporación Chelenko para el desarrollo de la actividad.

Producto 4: Elaboración de la Estrategia del Cuidado del Agua. Este es el informe final que consolidará el trabajo de la consultoría, además de los informes específicos para cada producto que se requieren para los pagos. El informe debe detallar el trabajo realizado y analizar los resultados con un enfoque en la sustentabilidad del uso del agua y su relación con otros sectores productivos.

A modo general, dentro de la elaboración de los distintos productos solicitados, el oferente deberá señalar en su propuesta técnica el modo y grado de involucramiento de los diversos actores que componen e inciden en el desarrollo del territorio (Corporación Chelenko, gremios y agrupaciones de la cuenca del lago General Carrera, Municipalidades de Río Ibáñez y Chile Chico, Gobierno Regional, SERNATUR y PER Turismo Aysén)

Los oferentes deberán presentar un cronograma detallado para la ejecución de cada etapa de la consultoría. En este cronograma se deben incluir las fechas para la entrega de los productos, los plazos de corrección de observaciones de la contraparte técnica, así como también los plazos del equipo consultor para subsanar las observaciones.

Se hace presente que la propuesta podrá quedar sujeta a ajustes metodológicos en el inicio de la consultoría o en la ejecución de la misma, en coordinación con la contraparte técnica que no se salgan del global presupuestario propuesto, y que el equipo consultor, a través de su Jefe de Proyecto, debe estar disponible para reunirse y coordinarse regularmente con la contraparte técnica.

Dicho lo anterior, la propuesta técnica deberá desarrollar los lineamientos indicados en el presente artículo e incluir como mínimo:

- Objetivos

- Metodología para abordar cada producto

- Informes

- Carta Gantt

- Roles y funciones del equipo de trabajo

PLAZOS

Los plazos de entrega y los medios de verificación de los productos esperados para la presente consultoría se describen a continuación:

| # Producto | # Descripción | # Plazo de entrega | # Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Difusión de la Visión de la Corporación Chelenko | Gira de seis días por nueve localidades para realizar reuniones de sensibilización con actores del sector turismo. Incluye la elaboración de la estrategia comunicacional y la logística de la gira. | # 30 días corridos | # Informe de Gira de Difusión, incluyendo listas de asistencia con firma y fotografías. |
| # 2. Seminario de Sectores Productivos | Realización de un seminario de un día completo para discutir el acceso y uso del agua, y para el lanzamiento del bien público "Turismo Cero Impacto". | # 60 días corridos | # Informe del Seminario, incluyendo la agenda, relatoría, lista de asistentes con firma y fotografías. |
| # 3. Conversatorio Intergremio Interempresa | Realización de una jornada de medio día, posterior al seminario, para analizar los resultados de la consultoría, definir próximos pasos y discutir temas clave para la Corporación Chelenko. | # 60 días corridos | # Informe del Conversatorio, incluyendo la agenda, relatoría, lista de asistentes con firma y fotografías. |
| # 4. Estrategia del Cuidado del Agua | Elaboración del informe final que consolida los resultados de la consultoría. Debe incluir el detalle del trabajo realizado, análisis de resultados con foco en la sustentabilidad del uso del agua y una presentación en PPT. | # 80 días corridos | # Informe final de la Estrategia del Cuidado del Agua, con todos los anexos correspondientes. |

El plazo para el total desarrollo de la consultoría será de 90 días corridos. Dentro de este plazo deberá ser considerado un máximo de 5 días hábiles a disposición de la contraparte técnica para revisar los productos entregados y emitir observaciones, y un plazo equivalente para la corrección de observaciones por parte del equipo Consultor. Tanto los plazos de entrega de productos como el plazo total del desarrollo de la consultoría se consideran desde la fecha de notificación de adjudicación. No obstante, el plazo estipulado para cada producto podrá ser prorrogado a solicitud escrita del consultor durante la ejecución del contrato, sólo si, por circunstancias no imputables a él, retrase el plazo del desarrollo total de la consultoría. Lo anterior deberá ser solicitado y acreditado en esos términos por el consultor/a. La prórroga se otorgará por un tiempo prudencial, considerando la o las causales que justifican la solicitud.  Con todo, Codesser se reserva el derecho de aprobar o rechazar dicha solicitud.

ARTÍCULO 11°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las postulaciones se realizará de la siguiente manera:

- Una vez recibidas todas las propuestas, los antecedentes serán evaluados por la Comisión Técnica, la cual será conformada por al menos los siguientes participantes:

- Un representante del equipo de Gerencia del PER Turismo Aysén, Naturaleza y Aventura

- Un representante de la Directiva de la Corporación Chelenko

  - La decisión será comunicada por CODESSER, informando a los proponentes la puntuación obtenida en su postulación.

# ARTÍCULO 12°: CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se indican a continuación:

| Criterio | Ponderación |
| --- | --- |
| Técnico | 90% |
| Económico | 10% |

La modalidad de evaluación de cada criterio se detalla en las letras a, b y c, encontrándose ahí los requerimientos específicos, los subcriterios, y los modos de asignaciones de puntaje para las ofertas presentadas.

    - CRITERIO TÉCNICO (90%)

El oferente deberá considerar un equipo de trabajo que cuente con las siguientes características:

- Jefe/a de Proyecto: El o la Jefe de Proyecto deberá contar con un título profesional otorgado por un establecimiento de educación superior en carreras (mínimo 8 semestres) asociadas a la educación ambiental, comunicación territorial, desarrollo sostenible, ciencias sociales, turismo u otras carreras afines con el objetivo de la consultoría. A su vez, deberá poseer experiencia comprobable en el diseño de estrategias de sensibilización, educación ambiental o comunicación participativa en contextos territoriales. Será altamente valorable que posea un profundo conocimiento del territorio objeto de esta consultoría o, en su defecto, experiencia en la intervención de territorios con condiciones de protección ambiental similares, así como conocimiento de diseño y aplicación de metodologías participativas

- Coordinador/a de Terreno: El o la Coordinador de Terreno deberá contar con un título profesional otorgado por un establecimiento de educación superior en carreras (mínimo 8 semestres) asociadas a las ciencias sociales u otras que entreguen las herramientas necesarias para la interlocución con comunidades. Adicionalmente, deberá poseer experiencia en la articulación de actores territoriales y una demostrada capacidad para la facilitación de espacios multiactor, y logística.

Todo documento para acreditación de experiencia de los miembros del equipo deberá señalar el nombre del proyecto y fecha de participación. Se hace presente que estos documentos no podrán ser emitidos por el mismo oferente. Toda información desprendida de los documentos de acreditación de experiencia de los integrantes del equipo deberá quedar plasmada en el Anexo 3.

El oferente deberá considerar una propuesta técnica mediante un documento en formato libre con una extensión no mayor a 10 páginas que aborde correctamente y con adecuada profundidad los lineamientos y requerimientos indicados en el artículo 10° y, deseablemente, que señale algún elemento que agregue valor en el mecanismo de elaboración de esta consultoría.

Los subcriterios de evaluación, ponderaciones, parámetros, puntaje y acreditación se indican en el cuadro siguiente:

| Subcriterio | Ponderación | Parámetro | Puntos | Acreditación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiencia del Jefe de Proyecto en diseño de estrategias de sensibilización y educación ambiental | 30% | Ha participado en 5 o más proyectos en los últimos 5 años. | 100 | Documento que acredite la ejecución satisfactoria del proyecto. |
|  |  | Ha participado en 4 proyectos en los últimos 5 años. | 75 |  |
|  |  | Ha participado en 3 proyectos en los últimos 5 años. | 50 |  |
|  |  | Ha participado en 2 proyectos en los últimos 5 años. | 25 |  |
|  |  | Ha participado en menos de 2 proyectos en los últimos 5 años. | 0 |  |
| Experiencia del Jefe de Proyecto en territorios con similares condiciones de protección ambiental | 10% | Ha participado en 5 o más proyectos en los últimos 5 años. | 100 | Documento que acredite la ejecución satisfactoria del proyecto. |
|  |  | Ha participado en 4 proyectos en los últimos 5 años. | 75 |  |
|  |  | Ha participado en 3 proyectos en los últimos 5 años. | 50 |  |
|  |  | Ha participado en 2 proyectos en los últimos 5 años. | 25 |  |
|  |  | Ha participado en menos de 2 proyectos en los últimos 5 años. | 0 |  |
| Experiencia del Coordinador de Terreno en articulación de actores y participación ciudadana | 20% | Ha participado en 5 o más proyectos en los últimos 5 años. | 100 | Documento que acredite la ejecución satisfactoria del proyecto. |
|  |  | Ha participado en 4 proyectos en los últimos 5 años. | 75 |  |
|  |  | Ha participado en 3 proyectos en los últimos 5 años. | 50 |  |
|  |  | Ha participado en 2 proyectos en los últimos 5 años. | 25 |  |
|  |  | Ha participado en menos de 2 proyectos en los últimos 5 años. | 0 |  |
| Formación del Equipo de Trabajo | 10% | Los dos miembros del equipo se adecúan al perfil requerido y al menos uno presenta formación en el ámbito de la planificación estratégica. | 100 | Certificado de Título y/o capacitación. |
|  |  | Los dos miembros del equipo se adecúan al perfil requerido. | 70 |  |
|  |  | Un miembro del equipo se adecúa al perfil requerido. | 30 |  |
|  |  | Ningún miembro del equipo se adecúa al perfil requerido. | 0 |  |
| Propuesta Técnica | 30% | Aborda correctamente y con adecuada profundidad los lineamientos y requerimientos indicados en el artículo 10, y agrega valor con algún elemento de su propuesta. | 100 | Documento en formato libre. |
|  |  | Aborda correctamente y con adecuada profundidad los lineamientos y requerimientos indicados en el artículo 10. | 70 |  |
|  |  | Aborda parcialmente los lineamientos y requerimientos indicados en el artículo 10. | 30 |  |
|  |  | Falta alguno de los lineamientos y requerimientos indicados en el artículo 10. | 0 |  |

- CRITERIO ECONÓMICO (10%)

Se evaluará en base al menor monto de oferta económica presentada entre los participantes, por lo que la menor oferta obtendrá la totalidad del puntaje asignado para este criterio, mientras que a las demás ofertas económicas se les asignará puntaje basado en su diferencia con la menor oferta presentada.

Para efectos de la asignación de puntaje se considerará lo expresado en el Anexo 4 y que se aplicará mediante la siguiente fórmula:

Puntaje obtenido:; Menor Oferta; X 100; X 10%. Oferta Evaluada.

Si al aplicar la metodología de evaluación se presentará la situación de igualdad de puntaje final de dos o más ofertas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:

- Se adjudicará a quien obtenga el mayor puntaje en el subcriterio "Experiencia del Jefe de Proyecto en diseño de estrategias de sensibilización y educación ambiental”, perteneciente al Criterio Técnico.

- Si persiste el empate, se adjudicará a quien obtenga el mejor puntaje en el subcriterio “Propuesta Técnica”, perteneciente al Criterio Técnico.

- Si aun así el empate persiste, se adjudicará a quien obtenga el mejor puntaje en el Criterio Económico.

- Por último, si ningún criterio anterior resuelve el empate, se realizará un proceso de votación por parte de los integrantes de la Comisión Técnica designada para este proyecto.

Se considerarán medios de acreditación válidos en el criterio técnico del Equipo de Trabajo presentado por el Oferente, copias simples de certificados de títulos profesionales, postgrados o diplomadas.

Se considerarán medios de verificación válidos en el criterio de Experiencia presentado por el Oferente, documentos que den cuenta de un trabajo relacionado con los objetivos de la presente licitación. Estos documentos pueden ser copias simples, extractos o enlaces a informes técnicos en que sean mencionados como coautores o colaboradores. También serán medios de verificación válidos: certificados, cartas de recomendación, contratos de prestación de servicios, órdenes de compra de servicios o boletas de prestación de servicios en que se logre identificar trabajos relacionados con los criterios de Experiencia en evaluación. Igualmente se considerarán válidas cartas o certificados emitidos por un mandante que acredite vinculación del equipo del oferente o de alguno de sus miembros, en materias relacionadas con el criterio evaluado.

CODESSER se reserva el derecho de adjudicar la licitación al oferente que obtenga el más alto puntaje por aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas Bases o rechazar fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, declarando en este caso desierta la licitación.

# ARTÍCULO 13°: MONTO DE FINANCIAMIENTO

La entidad licitante cuenta con un presupuesto máximo disponible para la ejecución de la presente consultoría ascendente a la suma de $10.500.000 (diez millones quinientos mil pesos), impuestos incluidos.

Los servicios se contratarán bajo modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses, cuyo pago se devengará y pagará una vez aprobado cada informe y emitidos los respectivos documentos tributarios.

Todos los costos asociados a la prestación de los servicios deberán ser asumidos por la entidad experta que se contrate, tales como, alojamiento, traslado, alimentación, gastos administrativos, entre otros.

ARTÍCULO 14°: CONTRAPARTE TÉCNICA

Es necesario que el/la consultor/a mantenga una comunicación fluida con la Comisión Técnica indicada en el Artículo 11°, que apoyará con información clave, bases de datos, conocimiento del territorio y estará disponible para resolver consultas y apoyo en la coordinación de las actividades en terreno . Esto incluye la coordinación de actividades y la entrega de los productos del estudio en las fechas estipuladas. La comunicación constante será evaluada como parte de los requerimientos de coordinación y será un factor clave en la evaluación del desempeño del consultor/a.

# ARTÍCULO 15°: GARANTÍAS

El/La consultor/a adjudicado/a al momento de la firma del contrato deberá presentar una Garantía de Fiel, Cabal y Oportuno Cumplimiento del Contrato, emitida a favor de CODESSER, con las siguientes características:

- Tipo: Boleta Bancaria, pagadera a la vista, no endosable, nominativa, a nombre de CODESSER; o una Póliza de Ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista a nombre de CODESSER.

- Monto: Equivalente al 10% del valor del contrato.

- Plazo de Vigencia: 90 días excedido la fecha de término del contrato.

- Glosa: “Para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato, correspondiente a la consultoría “CONSULTORÍA SOCIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA ZOIT CHELENKO”, en el marco del Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén (PER Turismo Aysén), código PER097 154785-2, Etapa de Desarrollo año 3.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, si CODESSER lo estima necesario, lo cual informará a través de correo electrónico al Jefe de Proyecto que el consultor/a designe.

La fecha de devolución de la garantía se realizará después de finalizados los servicios, y sólo una   vez vencido el plazo de vigencia de la misma, salvo que la entidad adjudicataria no cumpla con las obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, en cuyo caso CODESSER queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más trámite.

# ARTÍCULO 16°: CONTRATO

Posteriormente a la revisión de los antecedentes legales y técnicos, y considerado terminado el proceso de evaluación, CODESSER comunicará la adjudicación del estudio a la consultora seleccionada, procediendo a la firma del contrato dentro de 5 días hábiles a partir de la fecha de la comunicación del Acta de Adjudicación Final. En este contrato se establecerán sus derechos y obligaciones, del cual las presentes Bases Administrativas y Técnicas serán parte integral. El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre, salvo autorización expresa de CODESSER.

# ARTÍCULO 17°: FORMA DE PAGO

El pago por el servicio contratado se efectuará según la entrega y aprobación de los informes detallados en el artículo 10° que se describen a continuación:

- Primer pago correspondiente al 30% del monto contratado total, contra entrega y aprobación del producto 1.

- Segundo pago correspondiente al 50% del monto contratado total, contra entrega y aprobación del producto 2 y 3

- Cuarto y último pago correspondiente al 20% del monto contratado total, contra entrega y aprobación del producto 4.

La forma de pago se realizará a través de transferencia electrónica a la empresa contratada.

Además, las siguientes son condiciones transversales para el curso de los pagos:

- Emisión del documento tributario correspondiente a nombre de CODESSER, según datos y glosa entregada por el mandante.

- Que el profesional o consultora experta se encuentre al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo.

- Que, siendo la consultora experta una persona jurídica, se encuentre al día en el pago de los impuestos a que se refiere los números 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta (Primera Categoría).

# ARTÍCULO 18°: MULTAS

Para resguardar el correcto desarrollo de la consultoría, se establece una multa de 1 Unidad de Fomento (UF) por cada día de atraso en la entrega de los productos comprometidos, sin causa justificada.  Esta multa será descontada del monto correspondiente al pago asociado al producto que presentó el atraso.

Se entenderá como causa justificada todas aquellas razones que por factores externos a la consultoría le hayan impedido cumplir con el compromiso. Para materializar la causa justificada, deberá enviar una carta adjuntando evidencia de la causa expuesta a la contraparte técnica con al menos 7 días corridos previos a la fecha de entrega.

En la eventualidad de que la consultora no realice o no entregue justificación de la causa del retraso por la entrega de los productos comprometidos o esta carta de justificación sea rechazada por la contraparte técnica, será notificado mediante oficio o correo electrónico de los días de retraso efectivos al momento de la notificación y de la multa a descontar en el estado de pago correspondiente.

# ARTÍCULO 19°: TÉRMINO ANTICIPADO Y/O CONTINUIDAD DE LA CONSULTORÍA

El no cumplimiento reiterado en las entregas y/o la falta de calidad, coherencia de los contenidos de los informes, así como sus rechazos podrán ser causal de no continuidad del estudio, liberando a la Entidad Gestora de toda responsabilidad contractual.

En ese escenario, se dará término inmediato al contrato, invalidando el pago comprometido por el o los productos y se hará el cobro inmediato de la Garantía de Fiel, Cabal y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

# ARTÍCULO 20°: SUBCONTRATACIÓN

El oferente adjudicado deberá prestar los servicios con personal propio. No obstante, respecto de aquellos servicios que por la naturaleza de las prestaciones requeridas por la Institución deban ser subcontratados, y siempre que los prestadores de dichos servicios se encuentren individualizados en la Propuesta Técnica, se podrán subcontratar parcialmente en los términos previstos. No obstante, cualquier cambio en términos de proveedores, deberán contar en forma previa con autorización expresa y por escrito de CODESSER bajo la recomendación técnica de la comisión evaluadora. En todo caso, será el oferente adjudicado, el único responsable ante CODESSER del cabal y oportuno cumplimiento de los servicios contratados.

# ARTÍCULO 21°: PROPIEDAD INTELECTUAL

El producto del trabajo que eventualmente desarrolle el oferente adjudicado o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como obras audiovisuales, videogramas, informes u otros, serán de propiedad de CORFO y del mandante quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie no pudiendo ser utilizado o reproducido por tercero, por tanto, la empresa realizar ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa del mandante.

# ARTÍCULO 22°: CONFIDENCIALIDAD

Toda la información relativa a CORFO, CODESSER o a terceros a la que el oferente adjudicado tenga acceso, con ocasión del contrato, tendrá el carácter de confidencial y será de propiedad de CORFO y CODESSER, quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo, por tanto, el oferente adjudicado realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa de CORFO y/o CODESSER. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter de reservada, respondiendo el oferente adjudicado de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obligación. En este sentido, el adjudicatario se obliga a:

- No hacer ningún uso de la información, antecedentes o base de datos diferente del previsto en el contrato que se celebre, ya sea por sí misma o a través de sus filiales o terceros en general.

- No transferir, ceder o transmitir a cualquier título, gratuito u oneroso, la información, antecedentes o base de datos generados en virtud de los servicios prestados o del contrato que se celebre.

- No transmitir o divulgar a terceros la información, antecedentes o bases de datos por ninguna otra vía o procedimiento.

- No efectuar copia alguna, por ningún medio, ni bajo ningún concepto, de la información facilitada por CORFO y/o CODESSER para la realización de los servicios objeto del contrato que se celebre con ocasión de esta licitación, salvo autorización expresa y escrita de CORFO y/o CODESSER.

- Custodiar la información recibida de forma que se garantice la protección adecuada de la misma y de su contenido, para evitar que personas no autorizadas o ajenas a la misma, puedan hacer uso indebido de ella.

Se deja expresa constancia de que el adjudicatario se regirá por las normas establecidas en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y toda la normativa relacionada, para el manejo de datos personales de toda otra información de esta naturaleza.

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

| CÉDULA DE IDENTIDAD | ESTADO CIVIL | PROFESIÓN U OFICIO |
| --- | --- | --- |

DOMICILIO

En representación de la Empresa/Institución:

| RAZÓN SOCIAL | RUT |
| --- | --- |

Declaro bajo juramento que la Empresa/Institución que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es:

- Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

- Tratarse de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités.

- Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos.

- Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Coyhaique,

Firma Consultor o Representante Legal

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

| NOMBRES | APELLIDOS |
| --- | --- |

| CÉDULA DE IDENTIDAD | ESTADO CIVIL | PROFESIÓN U OFICIO |
| --- | --- | --- |

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, declaro bajo juramento:

- Que no soy funcionario directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, ni tengo respecto de alguno de dichos directivos la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive.

- Que no tengo la calidad de gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo de CORFO o sus Comités

- Que no tengo una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios directivos de CORFO o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos; ni de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital.

- Que no he sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

Coyhaique,

Firma Consultor o Representante Legal

ANEXO Nº 3

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Yo	...........................................................................................,	cédula	nacional	de	identidad N°……………………….., con domicilio en………………………, representante de la Empresa/Institución (en caso de ser el oferente una persona jurídica) ………………………….., detallo a continuación la experiencia individualizada para el equipo de trabajo.

| Nombre Jefe de Proyecto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE PROYECTO O ESTUDIO | NOMBRE INSTITUCIÓN O EMPRESA MANDANTE | AÑO DE EJECUCIÓN | TIPO DE DOCUMENTO ACREDITADOR |

| Nombre Coordinador de Terreno: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE PROYECTO O ESTUDIO | NOMBRE INSTITUCIÓN O EMPRESA MANDANTE | AÑO DE EJECUCIÓN | TIPO DE DOCUMENTO ACREDITADOR |

Coyhaique,

Firma Consultor o Representante Legal

ANEXO Nº 4

OFERTA ECONÓMICA DETALLADA

Yo	...........................................................................................,	cédula	nacional	de	identidad N°……………………….., con domicilio en………………………, representante de la Empresa/Institución (en caso de ser el oferente una persona jurídica) ………………………….., detallo a continuación la oferta económica para el desarrollo de la consultoría.

| Descripción del Servicio de Consultoría | Valor Neto | Valor Total (impuestos incluidos) |
| --- | --- | --- |

*EMPRESAS EXENTAS DE IVA DEBERÁN DECLARAR EXPLÍCITAMENTE ESA CONDICIÓN

Coyhaique,

Firma Consultor o Representante Legal

En caso de ausencia, serán reemplazados por quienes los subroguen o reemplacen.