TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE DINAMIZACIÓN

PROGRAMA ACELERA MAPU LAHUAL REGIÓN DE LOS LAGOS CODIGO 24ACEL-272341

ARTÍCULO 1º:        ANTECEDENTES GENERALES

Chile evidencia importantes desigualdades territoriales en lo que respecta a desarrollo económico, muy por sobre los otros países OCDE, lo cual genera desequilibrios internos que limitan el desarrollo y competitividad del país. Hay zonas que no han conseguido desplegar todo su potencial. En ellas no hay gran infraestructura productiva, y al Estado le cuesta llegar con sus políticas de soporte a las empresas, pero esto no quiere decir que no existan empresas con potencial de acelerar, crecer y crear un tejido empresarial. Frente a esto la recomendación de la OCDE es avanzar hacia el desarrollo de políticas territoriales específicas para cada contexto.

Se observa que existe un marcado contraste en el tejido empresarial que coexiste en nuestro país, por ej. 2 comunas de la RM tienen la misma cantidad de empresas que las 100 comunas más vulnerables de Chile. Los grandes números indican que la RM concentra aproximadamente el 40% de la población, el 43% de las empresas del país, las cuales concentran un 78% de las ventas.  Estas cifras son determinantes porque detrás de ellas se sitúan condiciones claves para el desarrollo económico, como por ejemplo, el acceso a redes de apoyo públicas y privadas, el acceso al conocimiento y a la tecnología.

En el contexto anterior, Corfo ha decidido tomar acciones orientadas a ampliar la base del tejido empresarial con que trabaja, sin perder foco en la calidad de atención, llegando a zonas en las que históricamente ha tenido menor presencia, y que, como consecuencia de ello no han contado con el apoyo suficiente para fortalecer sus respectivos ecosistemas productivos.  Para ello ha creado el Programa Acelera Chile cuya finalidad es contribuir al aumento de la competitividad y sostenibilidad de empresas ubicadas en territorios de oportunidades en que se concentran las comunas más pobres del país, zonas de rezago productivo y/o zonas extremas, las cuales requieren desarrollarse sistémicamente.

El Programa Acelera Mapu Lahual Región de Los Lagos, beneficiará a empresas ubicadas en:

Provincia de Osorno:

- San Juan de la Costa

- Río Negro

- Purranque

Provincia de Llanquihue:

- Fresia

- Los Muermos

- Maullín (Porción norponiente)

Previo al plan de dinamización, se realizó una evaluación en terreno a un universo de alrededor de 200 empresas referidas por la Red de Fomento, las cuales participarán del plan de dinamización, de manera conjunta se categorizaron empresas preacelerables y acelerables, estas últimas serán aquellas que presenten mayor potencial de crecimiento y participación y que se verán beneficiadas finalmente con el Plan de Aceleración.

Cabe destacar que ACELERA no compromete el financiamiento de las inversiones, sino que realiza  el acompañamiento, apoyo y asistencia técnica para que las empresas puedan acelerar y hacer más efectiva la inversión planeada, posibilitando el acceso a fuentes de financiamiento con las  instituciones pertinentes, fortaleciendo o creando instancias colegiadas que se ocupan del fomento productivo, para retener y agregar valor en estos territorios funcionales y apoyando la tramitación para la ejecución de dicha inversión.

A continuación, se describen los objetivos del programa y las dos modalidades con las que se implementará el apoyo a las empresas participantes, enfatizando que los presentes términos técnicos de referencia se orientan al diseño y la implementación del plan de dinamización.

Objetivo General del programa:

Acelerar, mediante acompañamiento, asistencia técnica, acercamiento a redes de fomento   productivo y/o financiamiento, el desarrollo y crecimiento de empresas ubicadas en territorios de oportunidades agregando y reteniendo valor.

Objetivos Específicos del Programa:

1. Identificar, evaluar y seleccionar empresas beneficiarias del programa, determinando brechas que limitan el desarrollo y crecimiento de sus negocios.

2. Diseñar, validar y ejecutar con empresas seleccionadas un plan de dinamización que amplíe las oportunidades de negocio, mediante su integración a la red de fomento territorial.

3. Diseñar e implementar con las empresas de mayor potencial de desarrollo planes de aceleración con mentorías y acompañamiento liderado por Corfo, que aseguren el desarrollo y crecimiento de sus negocios.

4. Fortalecer la red de fomento regional para vincular a las empresas beneficiarias con la oferta de instrumentos de apoyo pertinentes en el ecosistema productivo regional.

En el siguiente apartado, se menciona un resumen mínimo de las actividades que considera el programa orientadas al apoyo a los empresarios (as), los cuales requieren desarrollarse sistémicamente y para lo cual se proponen actividades como a las que continuación se mencionan:

➢ Plan de Dinamización: Consiste en un plan de apoyo a las empresas participantes que no cuentan con la solvencia económica para una inversión con potencial de impacto y se encuentran en un estado de madurez más temprano, pero que quieren introducir mejoras para su competitividad y/o sostenibilidad; que, para ello, conecta a las empresas con la Red de Fomento Regional. Podrá considerar a lo menos formaciones, networking, apoyo a la postulación de proyectos de mejora ante a programas regulares de Corfo u otras entidades o programas de fomento, y/o derivaciones a otras instituciones. Las empresas locales elegibles deben, al menos, destinar tiempo para invertir en estas actividades y contar con disposición a participar en actividades junto a otros pares.

Empresas Dinamizables: son aquellas empresas locales con oportunidades de desarrollo, cuyos/as responsables o impulsores/as cuenten con disposición al trabajo colaborativo y que mediante su integración a ACELERA, podrán capturar y desarrollar algunas de las oportunidades de negocio del ecosistema territorial existente.

En el marco de lo anterior, se requiere la contratación de un servicio para el acompañamiento para alrededor de 200 empresas (número estimado), a través de un conjunto de servicios explicitados en el punto A, esto es a lo menos: formaciones, networking, apoyo a la postulación de proyectos de mejora ante programas regulares CORFO u otras entidades o programas de fomento, y/o derivaciones a otras instituciones, con la posibilidad de interacción para la resolución de dudas, los cuales se enmarcarán dentro de la propuesta que el oferente entregue para el diseño e implementación del Plan de dinamización empresarial, el que considerará: asesoría técnica, o cualquier otra mejora que resulte en favorecer la posición de la empresa en el mercado local y externo si eso es posible.

ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS

Contratar un servicio de diseño e implementación para la realización de un plan de dinamización empresarial para empresarios del territorio Acelera Mapu Lahual, el cual se entenderá como la entrega de contenidos y actividades relevantes y pertinentes a las empresas participantes que no cuentan con una iniciativa de inversión con potencial de impacto en el corto plazo, pero que quieren introducir mejoras para su competitividad o sostenibilidad; que conecta para ello a las empresas con la Red de Fomento Regional.

Dicha propuesta deberá a lo menos considerar:

- Formaciones o capacitaciones (según estructura de contenidos de más adelante como mínimo)

- Ruedas de negocio,

- Actividades de networking,

- Incorporar contenido dentro del plan de capacitación, referido a:  modelos de negocios básicos que apoyen a la postulación de proyectos de mejora a programas regulares de CORFO u otras entidades o programas de fomento, y/o derivaciones a otras instituciones,

- Elaboración de un plan de derivación a la Red de Fomento de acuerdo con las brechas y necesidades detectadas, las cuales serán proporcionadas al momento de la adjudicación de la presente licitación,

- Acciones para la generación de confianza (actividades para entregar información, conocimientos y contactos con realización de tareas o ejercicios colectivos para la formación de redes y espacios de confianza),

- Acciones de fortalecimiento empresarial (desarrollo de un set de acciones para fortalecer a los/as empresarios/as en áreas débiles. Actividades que agreguen valor a las empresas, reuniéndolas por necesidades o intereses, por sectores, o contactándolas con empresas o beneficiarios/as de servicios de apoyo empresarial de Corfo o la Red. También podrá considerar tareas para empresas individuales que permitan evaluar su interés y disponibilidad a trabajar en el programa. Generación de planificación con las acciones mencionadas),

- Acciones de acercamiento a instituciones de fomento (promover instancias donde se presente y explique la oferta pública territorial disponible),

- Generación de productos y servicios tangibles (por ejemplo: un modelo de negocios simple, ordenamiento de flujo de caja, estado financiero, un plan de derivación personalizado, etc).

- Informe con entrega de ejecución, hallazgos y resultados de la implementación

Objetivos Específicos:

- Diseño y ejecución de la etapa de Dinamización, de acuerdo a la información obtenida de la fase anterior de diagnóstico en relación con las brechas detectadas, orientándose a fortalecer en forma concreta ciertas áreas de gestión donde los beneficiarios se encuentren más débiles. Al mismo tiempo, debe mantener a los/as empresarios/as interesados/as y con disposición a participar.

- Realización de al menos 5 módulos con 16 contenidos definidos, con todos sus materiales de apoyo impresos, a través de capacitaciones temáticas atingentes a la contingencia empresarial actual, a partir de un pool de temas priorizados a partir de las brechas levantadas en el diagnóstico. De común acuerdo con el AOI podrá acordarse los temas prioritarios para las actividades presenciales y demás temas anexos entregarlos de manera digital. Por otra parte, la consultora debe realizar estas actividades en cada comuna, de manera presencial, encargándose además de la logística de salones, amplificación, proyección, servicios de coffee break, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

A continuación, se deja un ejemplo de programa formativo:

| MÓDULOS | CONTENIDOS | HORAS MÓDULO POR ALUMNO | REQUERIMIENTOS ANEXOS |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTABILIDAD, TRIBUTACIÓN, LEYES LABORALES Y NORMATIVAS ACTUALES. RSE. | Fundamentos de Contabilidad y Tributación. Figuras tributarias, Tipos de Contabilidad. Migrar de Persona Natural a Jurídica. | 2 | - Actividades 100% presenciales en cada comuna. - Disponer de logística para las actividades como salones, coffee, amplificación, proyección, entre otros. - Instancia de responder dudas a empresarios. - Generación de material de difusión (audiovisual y otros) - Material de apoyo impreso y digital para empresarios y biblioteca Corfo. - Registro audiovisual de contenidos para disponibilidad offline. - Control y registro de participación. - Plataforma universal de difusión. - Evaluación por módulo. |
|  | Leyes Laborales, Seguridad Ocupacional. | 2 |  |
|  | Beneficios tributarios. Franquicia Sence. Seguros. | 2 |  |
|  | Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Fundamentos de ASG. | 2 |  |
| CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA | Introducción a la Creatividad e Innovación | 2 |  |
|  | Fundamentos de la Innovación (Mentalidad, organización, cultura y procesos) | 3 |  |
|  | Modelos de Negocios Innovadores y Diferenciadores. | 3 |  |
| DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL | Gestión Digital del Negocio y Herramientas de Gestión Digital. | 3 |  |
|  | Inteligencia Artificial. Herramientas de IA para los distintos procesos de la empresa. | 3 |  |
|  | E-Commerce y Logística de Procesos de E-Commerce. | 3 |  |
|  | Marketing Estratégico. Marketing Digital. IA para el Marketing. | 3 |  |
| GESTIÓN DE LA EMPRESA | Control de Gestión y Herramientas. Indicadores para mejorar la rentabilidad. | 3 |  |
|  | Metodologías Ágiles para la gestión del negocio. | 3 |  |
|  | Desarrollo y Formación Continua de Equipos de Trabajo. | 2 |  |
| CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. ASOCIATIVIDAD. | Cómo proyectar el crecimiento de mi empresa. Qué significa crecer. Acceder a nuevos mercados. | 2 |  |
|  | Fuentes de Financiamiento. Cómo formular un proyecto atractivo para levantar capital. Modelo de Negocios y Elevator Pitch. | 4 |  |
|  | Alianzas Estratégicas: empresas, gremios, academia, Estado. | 2 |  |
| TOTAL HORAS |  | 44 |  |

- CABE CONSIDERAR QUE ESTOS CURSOS DISEÑADOS Y SUS MATERIALES DE APOYO SERÁN DE PROPIEDAD DE CORFO por lo cual podrían ser replicados en otras regiones.

- Proveer de capacitaciones a un número aproximado de 200 empresarios para ejecutar el Plan de dinamización empresarial, en inversión productiva, se busca el transferir experiencia, conocimiento y vinculaciones, que le permita mejorar la propuesta de valor de su empresa y potencial de impacto de su iniciativa de inversión a futuro, y acceder a redes de apoyo para desarrollarla, se entenderá como el universo de total de alumnos de alrededor de 200 empresarios.

- Participar activamente en la ejecución del Plan de dinamización empresarial para 200 empresarios por el programa, a través de un proceso de interacción con la empresa correspondiente, así como con los agentes de mercado concernidos con el giro del negocio y/o las redes o cadenas de valor de las cuales forman parte o pueden formar parte.

- Monitorear el avance de cada empresario y verificar el cumplimiento de los resultados comprometidos.

- Entregar propuesta de planificación para reporte de avance y monitoreo.

ARTÍCULO 3º: ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se distinguen 3 etapas de trabajo, que se desarrollarán de forma interdependiente o sucesiva según sea el caso:

- Recopilación y análisis de información: etapa inicial en que se profundiza en las necesidades de los empresarios objetivo de la capacitación y se recoge la forma de capacitación, la información básica de participación en el proceso de capacitación y las interacciones de cada empresario en los cursos. (Acción que complementa los datos del diagnóstico y debe ser realista a los tiempos de ejecución y el valor que otorga a lo propuesto)

- Formulación: etapa en que se detalla la experiencia de los relatores, el contenido de cada una de las capacitaciones y la metodología para la realización de los cursos, también la forma de interacción con el empresario para la respuesta de dudas y consultas.

- Ejecución y Seguimiento: considera la implementación de las sesiones de cursos presenciales (al menos 5 módulos con 16 contenido en total) que formarán parte de la ejecución del Plan de dinamización empresarial, y el monitoreo permanente de los avances, así como la entrega de asesoría que permita ajustes a la planificación inicial, y/o la introducción de medidas adaptativas o correctivas en los casos que corresponda.

Respecto de la metodología general de trabajo, ésta deberá ser propuesta por el oferente y deberá ser consistente con el cumplimiento de los objetivos, alcances y aspectos mínimos a considerar planteados. Deberá incluir tanto información en forma de documento, como también elementos gráficos (planillas, esquemas u otros) para la visualización de los resultados y una caracterización de la metodología y recursos para la realización de los cursos.

El oferente deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte técnica designada para este efecto. Lo anterior, sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia bajo estudio. En todo momento, el oferente deberá responder a los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la contraparte técnica.

El coordinador o director de proyecto asignará un relator a cada tema a desarrollar como curso para las empresas objetivo. Además, dependerá de la expertiz de cada relator/a en relación con el tipo de iniciativa o proyecto de inversión.

El coordinador o director de proyecto entregará a la contraparte técnica el plan de ejecución de la consultoría, el cual contempla la designación de mentores para cada empresa y las acciones a ejecutar, acordadas con cada empresario. (Informe de Avance).

A modo indicativo, los aspectos mínimos a considerar para una correcta ejecución de la consultoría son los siguientes, para cada objetivo específico:

OE N° 1: Proveer de apoyo personalizado a los empresarios del territorio Acelera Mapu Lahual para ejecutar el plan dinamización empresarial, transfiriendo conocimiento y atención que le permita mejorar la propuesta de valor de su empresa y visualizar potenciales acciones que impacten en el desempeño de su empresa.

Deberá considerar la generación de contenidos de módulos de información e instancias de acompañamiento a la empresa, y dependiendo del momento en que este se entregue este acompañamiento, la tarea corresponderá a un relator que dicte los contenidos y además pueda recoger las consultas o dudas de los empresarios que asistan a la capacitación. Este proceso se inicia de forma inmediata (adjudicada y formalizada la consultoría), de manera tal que las primeras sesiones de acompañamiento permitan generar insumos para la ejecución del plan de dinamización empresarial, el cual contempla las capacitaciones y actividades para el mejoramiento de las iniciativas que desarrollará el empresario.  A mayor abundamiento de lo descrito en páginas anteriores, este acompañamiento deberá contemplar al menos:

- Duración 5 meses, no extensible ya que las actividades deben estar ejecutadas como máximo al 30 de marzo de 2026.

- Al menos 5 módulos de capacitaciones presenciales durante el proceso de trabajo, considerando al menos 16 temáticas de interés para los empresarios.

- Se deben realizar al menos 3 actividades presenciales de capacitación en cada comuna, es decir, al menos 18 actividades presenciales. Estas actividades presenciales, además deben considerar los aspectos logísticos tales como: salones, amplificación y proyección, servicio de coffee break para los participantes, materiales didácticos impresos, y todo lo necesario para la correcta ejecución.

- Hitos básicos para monitorear avances del empresario (asistencia a capacitaciones y monitoreo de ello).

- Modelos de negocios básicos para cada empresa atendida.

- Plan de derivación de empresarios a la Red de Fomento.

- Estadísticas y resultados del Plan de Dinamización

OE N° 2: habilitación de un sistema que permita monitorear el avance de cada empresario y verificar el cumplimiento de los resultados comprometidos, y además que permita interactuar con los empresarios para la resolución de dudas y consultas.

Este objetivo contempla la realización de un proceso de control de la participación efectiva de los empresarios en los cursos, además cautelar y acompañar el desarrollo de los temas de los cursos y permitir la interacción con el relator de los cursos objetivos propuestos.

El detalle de la metodología a utilizar será presentado por el oferente, no obstante, a continuación, se mencionan las tareas mínimas a ser consideradas:

- Realizar un proceso de registro de asistencia por parte de los empresarios a los cursos a través de listas de asistencia, fotografías, entre otros.

- Formular un esquema de monitoreo que permita visualizar claramente los objetivos trazados, así como la carta Gantt y el nivel de cumplimiento de ambas.

- Instancias de acompañamiento, en que se genere una vinculación y trabajo colaborativo con otros empresarios. (resolución de dudas y consultas que surgieran)

ARTÍCULO 4°: PRESUPUESTO

El presupuesto máximo disponible para esta consultoría corresponde a la suma de $18.080.000.- (Diez y ocho millones ochenta mil pesos), impuestos incluidos (Estos montos corresponden al total de la consultoría, incluyendo todos los gastos involucrados). Para asegurar asistencia y participación a los cursos y los demás servicios solicitados en los puntos anteriores se pagará de acuerdo con la estructura detallada en la tabla descrita en el siguiente punto.

ARTICULO 5°: PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, teniendo presente que no podrá exceder los 5 meses desde la firma del contrato.  Para la asistencia y participación de las empresas seleccionadas, a los cursos y los demás servicios solicitados se pagará según la participación efectiva a los cursos según el siguiente cuadro.

| Pago por Alumno | % del curso |
| --- | --- |
| Menos de 15% de Asistencia | 20% |
| Asistencia mayor o igual al 15% pero menos al 45% | 50% |
| Asistencia mayor o igual al 45% pero menos del 75% | 80% |
| Asistencia mayor o igual al 75% | 100% |

ARTÍCULO 6º: ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO.

- Plan de Trabajo de la Consultoría: Corresponde al Plan presentado y eventuales modificaciones, ajustes al cronograma inicial y/o precisión en la identificación de los resultados comprometidos y/o en la forma de verificar su logro, atendiendo las recomendaciones y aclarando las preguntas surgidas durante la negociación del contrato, sin modificar el plazo para la finalización de la consultoría.

- Informes de Avance: el oferente deberá elaborar, en base al cronograma, un informe de avance que estarán en plena concordancia con los términos de referencia, el plan de ejecución incluido en el informe inicial y los resultados comprometidos en la propuesta técnica adjudicada y precisados en el plan de trabajo de la consultoría, sin perjuicio de lo anterior, el informe de avance 1, deberá incluir como mínimo:

  - Un documento que contenga los módulos de capacitación y sus materiales de apoyo, la estrategia educativa y metodológica final.

  - Un documento con designación de relatores por tema

  - Un plan de acción acordado para la atención de dudas y consultas de los empresarios

  - Propuesta de registro de participación, asistencia a las actividades.

  - Inscripción de empresarios que efectivamente realizarán el curso.

- Informe final: el oferente deberá elaborar un informe final de la consultoría, que contendrá, además de la información correspondiente a los informes anteriores, las actividades y productos obtenidos en el último período de ejecución, según cronograma y plan de ejecución aprobado; así como los antecedentes que permitan verificar el logro o cumplimiento de los resultados y servicios solicitados y comprometidos en la propuesta técnica y precisados en el plan de trabajo.

El informe final deberá contener como mínimo, los siguientes elementos:

- Resumen ejecutivo.

- Reporte de actividades y productos del último período de la consultoría (La ejecución y seguimiento de los cursos).

- Identificación y dimensionamiento preciso de los resultados alcanzados, conforme a lo comprometido en dicha materia en la propuesta técnica y plan de trabajo, así como los antecedentes que permitan verificar el grado de logro o avance alcanzado en cada uno de ellos.

- Registro y Sistematización de la información de los empresarios que efectivamente realizaron el curso y de las interacciones de estos con los relatores y su nivel de participación en el curso.

- Recomendaciones prácticas, lecciones aprendidas y hallazgos identificados.

- Anexos del material utilizado en proceso de formación, sistematización de absorción de contenido y avances, planes de derivación y todo aquel documento que verifique el cumplimiento de las actividades desarrolladas.

- Presentación de la consultoría (principales aspectos) en formato PowerPoint u otro de presentación.

Los informes se entregarán en Word, adecuadamente diseñados en 3 copias impresas y 3 copias digitales, y en una presentación a la contraparte y/ o clientes. La información digital deberá incluir la información soporte para los análisis.

A continuación, se indica a modo de referencia, los plazos de cada uno de los informes considerados en el presente estudio, así como el porcentaje de pago asociado. El consultor podrá proponer plazos de entrega distintos, acorde a la planificación de actividades que proponga, lo cual será materia de evaluación durante el proceso de selección.

| Entrega | Plazos en días corridos para cada entrega | Porcentaje del monto total contratado |
| --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | 5 | 0% |
| Informe de Avance | 30 | 30 % |
| Informe Final * | 150 | 70 % |
| Total |  | 100 % |

*se pagará por los alumnos que efectivamente asistan a la capacitación según el cuadro de

artículo 5

ARTÍCULO 7º: EMPRESA Y EQUIPO DE TRABAJO.

El oferente deberá presentar un equipo de trabajo acorde a las características de la consultoría, y deberá demostrar conocimiento y experiencia en:

Requisitos mínimos equipo para el plan dinamización empresarial:

- Disponer de un conjunto de relatores que realicen las capacitaciones en las temáticas propuestas

- Propuesta de presencia en el territorio que permita la interacción con los empresarios

- Modalidad de capacitaciones, plan de derivación y otros servicios solicitados con su respectiva metodología a utilizar.

- Director/a y/o coordinador/a de la propuesta.

La propuesta técnica deberá contener: una descripción de la empresa, indicando su experiencia en los ámbitos mencionados, además deberá incluir una descripción de la organización del equipo de trabajo propuesto, especificando su organigrama, los perfiles y funciones de cada participante del proyecto, su experiencia en proyectos similares, adjuntando el currículum vitae, certificados de título y documentos validadores de estudios y certificaciones de los profesionales participantes relacionadas a la naturaleza del presente programa. La información de los clientes de la empresa, deberán adjuntarse en formato dispuesto en Anexo N° 1. La información curricular de los profesionales deberá consolidarse según Anexo N° 2.

La propuesta debe identificar al director o coordinador de proyecto, que será la contraparte del oferente ante el mandante.

Cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo propuesto deberá ser informado al AOI y aprobado por este previo a su materialización. El AOI o CORFO se reservan el derecho de solicitar cambio de profesionales, de ser necesario.

ARTÍCULO 9°: CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La contraparte técnica y administrativa de la consultoría estará a cargo de un equipo compuesto por el Gestor Territorial y el jefe de proyecto del Agente Operador Intermediario.

ARTICULO 10°: CONTENIDOS MÍNIMOS

- Oferta técnica

- Descripción de la empresa y Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto. Deberá incorporar los currículos actualizados de cada profesional junto a los respectivos certificados de título y documentos validadores de estudios y certificaciones de las profesionales participantes relacionadas a la naturaleza del presente programa, informando la experiencia específica que tienen en este tipo de proyectos (no se considerará antecedentes descritos solo en el currículo que no estén acompañados de la respectiva certificación). Esto incluye el listado de relatores que participarán en la ejecución de las capacitaciones en el territorio que abarcan estos TTR. El proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los últimos 5 años en este tipo de proyectos, incluyendo una nómina de clientes con la respectiva información de contacto. Esta información debe ser presentada según se detalla en Anexo N° 2.

- Metodología: El oferente deberá entregar una identificación detallada del marco metodológico a utilizar, y las metodologías específicas para cada objetivo, de manera tal que el mandante pueda conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico.

- Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el cual debe ser consistente a la metodología presentada. Se espera que al menos contenga:

  - Descripción detallada de los servicios y las actividades a realizar.

  - Carta Gantt con el uso de los recursos. (Actividad, responsable, plazo, recursos)

  - Detalle de hora por profesional.

- Descripción de los resultados comprometidos y una propuesta de monitoreo para verificar avance en el cumplimiento de resultados (asistencia efectiva a la capacitación e interacciones de los empresarios con los relatores). Deberá contener a lo menos una propuesta de plazo de entrega, contenidos y propuesta de actividad para la presentación de resultados de cada fase.

- Oferta económica:

- El oferente deberá entregar una propuesta económica con el valor de la consultoría a realizar, de acuerdo con Anexo N° 3.

- Considerar que estos valores representan el monto total de los gastos, incluyendo todos los impuestos y demás costos asociados.

ARTÍCULO 11°: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

El oferente expondrá a la contraparte técnica, y a quién esta incorpore, los resultados iniciales, intermedios y finales, según lo solicitado y lo comprometido en la propuesta técnica y plan de trabajo, basado en los medios de verificación correspondientes, y, apoyado en medio visual. Se deberán considerar además reuniones intermedias a solicitud de la contraparte técnica.  El director o coordinador del proyecto deberá estar presente en estas reuniones. (que eventualmente podrán realizarse en forma virtual).

ARTÍCULO 12°: EVALUACIÓN DE LA OFERTA

- Criterios de evaluación

La evaluación de la oferta se efectuará a partir de los antecedentes contenidos en la misma, sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada oferta corresponderá al promedio de los puntos asignados por cada evaluador en cada ítem evaluado, ponderado luego por el ponderador indicado. Todos los puntajes se calculan aproximando a cifras de dos decimales. Los ponderadores se indican en el cuadro siguiente:

| CRITERIOS TÉCNICOS | Ponderación |
| --- | --- |
| Factor N° 1: Metodología, plan de trabajo y resultados comprometidos | 35% |
| Factor N° 2: Experiencia de la empresa | 20% |
| Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo | 40% |
| CRITERIO FORMAL | 5% |
| Factor N° 1: Presentación Formal de la propuesta |  |

Criterios Técnicos:

Factor N° 1, Metodología, plan de trabajo y resultados comprometidos

| Evaluación | Nota | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Malo | 1 | Propone un diseño metodológico, plan de trabajo y resultados insuficiente, o no se ajusta completamente a los requerimientos establecidos en las bases. |
| Regular | 3 | Propone un diseño metodológico, plan de trabajo y resultados completo, de manera general, que identifica variables / ámbitos críticos, las actividades son coherentes con los objetivos y la metodología propuesta, los resultados y medios de verificación están acorde a los requerimientos de las bases. |
| Bueno | 5 | Propone un diseño metodológico, plan de trabajo y resultados completo y detallado de acuerdo con los requerimientos establecidos en las bases, identifica claramente las variables/ámbitos críticos, las actividades son coherentes con los objetivos y metodología propuesta, los resultados y medios de verificación propuestos son atingentes en cuanto a la oportunidad y forma de medición; incorpora elementos que agregan valor al cumplimiento de los objetivos. |

Factor N° 2: Experiencia de la empresa

| Evaluación | Nota | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Malo | 1 | No presenta información o en los últimos 5 años la empresa no ha ejecutado proyectos similares. |
| Regular | 3 | En los últimos 5 años la empresa ha desarrollado al menos 2 proyectos similares. |
| Bueno | 5 | En los últimos 5 años la empresa ha desarrollado al menos 4 proyectos similares. |

Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo

| Evaluación | Nota | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Malo | 1 | No presenta información o en los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo no han participado en proyectos similares. |
| Regular | 3 | En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han participado en promedio, en al menos 2 proyectos similares, y todos en al menos 1. |
| Bueno | 5 | En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han participado en promedio, en al menos 4 proyectos similares, y todos en al menos 3. |

Criterio Formal:

Factor N° 1: Presentación formal de la propuesta

| Evaluación | Nota | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Malo | 1 | Cinco o más, que fueron subsanados en tiempo y forma. |
| Regular | 3 | Entre uno y cuatro, que fueron subsanados en tiempo y forma |
| Bueno | 5 | Cero. |

Nota: en caso de presentar errores formales que no sean subsanados, la propuesta será declarada inadmisible.

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya obtenido una mejor calificación en el factor “Metodología, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos”.

- Requisitos mínimos:

No podrán ser adjudicadas las ofertas que:

- Tengan una calificación con nota 1, en cualquiera de los criterios

- Hayan obtenido una nota final inferior a 3

- Comisión evaluadora:

La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por:

- Jefe Proyecto del programa

- Un representante del AOI

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las propuestas se podrán enviar por correo electrónico indicando en el asunto “CONSULTORÍA PARA E DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE DINAMIZACIÓN PROGRAMA ACELERA MAPU LAHUAL CÓDIGO 24ACEL-272341 hasta el día Lunes 27 de Octubre de 2025, a las 12:00 hrs.

Correo electrónico para enviar propuesta o hacer consultas: a ps.rocio.pozo@codesser.cl, con copia : oliver.lizana@codesser.cl

Las postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.

Importante señalar que las postulaciones deben considerar la intervención en las 6 comunas priorizadas en este programa, es decir, San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos y la porción norponiente de Maullín.

El convocante tomará las medidas para mantener la confidencialidad respectiva respecto de los postulantes en el proceso de selección.

CODESSER, podrá solicitar a los postulantes que salven errores u omisiones formales detectadas en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las postulaciones, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos postulantes una situación de privilegio respecto de los demás competidores.

CODESSER se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados. Sin perjuicio de lo señalado, CODESSER, antes de la celebración del contrato, podrá requerir información legal adicional.

CONTACTO:

Rocío Pozo G.

ps.rocio.pozo@codesser.cl

Oliver Lizana

Oliver.lizana@codesser.cl

Lord Cochrane 586, piso 3, dpto. 13, Torre Sur - Osorno

ANEXOS

| ANEXO Nº 1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE SERVICIO PRESTADO | SECTOR PÚBLICO/ PRIVADO | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA A LA QUE SE PRESTÓ SERVICIO | PERÍODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | NOMBRE Y TELÉFONO DE CONTACTO |
| ANEXO Nº 2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROPUESTO |  |  |  |  |  |

| NOMBRE DEL PROFESIONAL | ROL EN EL PROYECTO | TÍTULO PROFESIONAL | PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN QUE SE DESARROLLO EL PROYECTO | PERÍODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | NOMBRE Y TELÉFONO DE CONTACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Proyecto 1 - Proyecto 2 - Proyecto n |  |  |  |

-  Adjuntar Currículo de cada uno de los Profesionales.

ANEXO Nº 3 OFERTA ECONÓMICA

| CUENTA / ÍTEM DE GASTO | VALOR TOTAL* |
| --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |
| - Profesional 1 |  |
| - Profesional 2 |  |
| - Profesional n |  |
| GASTOS DE OPERACIÓN |  |
| - Ítem 1 |  |
| - Ítem 2 |  |
| - Ítem 3 |  |
| - Ítem n |  |
| OTROS GASTOS |  |
| TOTALES |  |

*Valor total del servicio, impuestos incluidos.

Según estadísticas del SII, para el año tributario 2016, la RM registra un total de 462.268 empresas de un total nacional de 1.074.040. Las ventas de las empresas de la RM alcanzan un total de UF16.672.697, 5 y el total nacional es de UF21.366.621,4. http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_region.htm.  (Estas cifras incluyen a las empresas matrices que declaran en Santiago)

Contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.